## Slide 1
Acompanhamento de metas
18 de março de 2021

## Slide 2
BANDEIRA: EXPANSÃO DO MERCADO LIVRE |  |  | 
Metas | Atividades | Principais resultados | Próximos passos
Antecipar o cronograma de abertura do mercado livre | Acelerar a Reforma do Setor Elétrico (PLS 232, PL 1917, MP 998, GT Modernização), atuando nos principais gargalos para avanços da matéria | Aprovação da MP 998 no Congresso e conversão em Lei 14.120/21; Articulação com parlamentares para aprovação PL 414 e PL 1917; Governo sinaliza leilão de reserva de capacidade no 2º semestre de 2021; | PL 414/21: definir relatoria, acelerar tramitação e promover aprimoramentos
 | Atuar para que CCEE e ANEEL realizem os estudos da abertura do mercado livre conforme previsto na Portaria 465/2019 | Reuniões com MME/Aneel/CCEE/EPE/ONS para apresentação Estudo Thymos - Abertura de mercado; Reuniões específicas com CCEE e SRM/Aneel sobre detalhamento das propostas NT; 3 reuniões aos sábados com equipes do MME, Aneel, CCEE e ONS para debate das propostas | Atualização do cronograma de abertura e fim dos legados
 | Persuadir as principais instituições do Setor Elétrico da importância da abertura (MME, CCEE, ANEEL, ONS) | Aproximação com o Ministério da Economia, FASE, Abeeólica, Abradee e Abrace; Elaboração e apresentação aos associados do Estudo Escher - Mercado potencial do ACL. | Reunião com Ministério da Economia para detalhamento dos estudos; Atualização do cronograma de abertura conforme Estudo Escher
 | Implementar ações de mídia e comunicação para conscientização da sociedade | Elaboração e apresentação aos associados do Plano de Mídia Abraceel 2021; Lançamento da série de lives - "Economia e liberdade de energia - isso é da sua conta!“; Sextas Livres com Rodrigo Limp, Rui Altieri e Dep. Arnaldo Jardim; | Continuidade do plano de mídia e Sextas Livres
Fortalecer o comercializador varejista | Atuar para fortalecer o Comercializador Varejista no Congresso | Aprovação da MP 998 no Congresso e conversão em Lei 14.120/21: corte do inadimplente; Reunião Aneel/SRM: pede proposta para regulamentação; | Discussão da proposta de regulamentação no GT
 | Realizar estudo para identificar outros pontos de aprimoramentos: 1) Discutir e detalhar pontos críticos com os associados, propondo medidas de superação e 2) Avaliar contratação de consultoria especializada | Estudo Thymos aponta sugestões para o varejista; Discussão com autoridades; Análise da atual regulamentação do varejista | Discutir pontos críticos e pontos de aprimoramento no GT; Apresentação à Aneel e pedido de revisão da regulamentação
Facilitar o processo de migração | Realizar estudo para identificar pontos críticos no processo de migração | - | Reunião GT para identificar principais preocupações e sugestões
 | Propor e atuar pela aprovação de medidas concretas para tornar o processo de migração mais simples | Contribuição CP 02/Aneel – melhorias no PdC "Adesão à CCEE"; | 
Atrasada
Atenção
Iniciada
  Acompanhamento das Metas 2021

## Slide 3
BANDEIRA2: FORMAÇÃO DE PREÇOS |  |  | 
Metas | Atividade | Principais Resultados | Próximos passos
Realizar Estudo para Aprimorar a Formação de Preços por Modelo | Elaborar Estudo para identificar principais benefícios e desafios na formação de preços por modelos | - | Iniciar cotações com consultorias
 | Identificar principais divergências dos resultados dos modelos com a operação real do sistema | - | 
 | Elaborar um Plano de Ação para aumentar a robustez dos modelos | - | 
Elevar a Transparência do Cálculo do PLD | Mapear processo de formação de preços, identificando etapas críticas e mais suscetíveis ao risco de intervenção humana | Call GT e Contribuição CP 103/MME - Relatórios GT Metodologia CPAMP; Workshop CCEE/Abraceel - PLD Horário 2021; Acompanhamento Encontros PLD CCEE; | Continuidade no acompanhamento da CPAMP, CT PMO/PLD, Encontros PLD e discussões públicas
 | Propor melhorias na governança na publicação do PLD, propondo indicadores de monitoramento | Respeito à CNPE 07/16: Decisão cautelar Diretoria Aneel; Artigo publicado MegaWhat; Reuniões com Diretoria Aneel; | Respeito à CNPE 07/16: discussão do mérito pela Aneel
BANDEIRA 3: SEGURANÇA DE MERCADO |  |  | 
Metas | Atividade | Principais Resultados | Próximos passos
Desenvolver Proposta Abraceel para Sistema de Garantias | Estudo para Proposta Abraceel de um Sistema de Garantias para segurança de mercado com custos razoáveis | Reuniões com CCEE e Aneel; Apresentação de revisão à proposta CCEE e busca de alinhamento; | Consolidar alinhamento com CCEE e Aneel; Alinhamento com Conselho e reunião do Grupo Técnico da Abraceel; Eventual contratação de consultoria
 | Avaliar a contratação de consultoria para suportar o processo | - | 
Atuar para dar robustez às propostas CCEE e ANEEL | Discutir todas as propostas CCEE e ANEEL com as associadas, realizar críticas construtivas e propor caminhos para que os mecanismos que venham a ser implantados sejam consistentes com as necessidades de mercado | Reunião GT: discussão sobre as NTs CCEE; Workshop interno de Segurança do Mercado conduzido pela Volt Robotics; Relatório de consolidação, encaminhamentos e apresentação às autoridades; CCEE apresenta avaliação da proposta Abraceel | Realização de Workshop conjunto Aneel/CCEE/Abraceel sobre propostas
 | Propor aprimoramentos para que as medidas tragam segurança com custos razoáveis |  | 
Atrasada
Atenção
Iniciada
  Acompanhamento das Metas 2021

## Slide 4
BANDEIRA 4: DESENVOLVIMENTO DE OUTROS MERCADOS |  |  | 
Metas | Atividades | Principais resultados | Próximos passos
Desenvolvi-mento de outros mercados | Atuar para o desenvolvimento do mercado de Derivativos | Lançamento da cartilha com BBCE sobre derivativos e ampla divulgação nas redes sociais com mais de 10 mil visualizações do documento | Apresentação no IBDE; Continuidade de reuniões com agentes para esclarecimento
 | Monitorar e atuar no mercado de gás natural, incluindo a regulamentação nos Estados | PL do gás aprovado ontem; Contribuição CP 12/ANP - manual de boas práticas regulatórias; Workshop online Arsesp - Agenda Reg. 21/22; Contribuição CP prévia 01/ANP - mercado de gás da União; Aproximação com a Argentina; Reuniões ANP e CMGN; Contribuição CP 02/Arsesp - agenda regulatória 21/22; Contribuição CP 20/Arsesp - separação dos itens da fatura de gás; Contribuição CP 01/Arsp - mercado livre de gás no ES; Contribuição CP 01/Agerba - termo de compromisso do comercializador; Abraceel vira sub-coordenadora do Fórum do Gás em 2021 e assumirá a coordenação em 2022; | Atuação nas regulamentações estaduais
 | Atuar, sob demanda, em outros mercados de energia, tais como etanol e CO2 | Contribuição CP 17/ANP – comercializador independente de etanol; Reuniões com diretores da ANP e MME; Pressão nas autoridades com envio de cartas; EPE solicita apoio da Abraceel na criação do mercado de carbono | Reunião com o Diretor Geral ANP agendada sobre a CP 17/20; Workshop EPE sobre precificação de carbono
Atrasada
Atenção
Iniciada
  Acompanhamento das Metas 2021